## Resumo
Projeto Cinema (POO) – Resumo de progresso
Repositório eduardovcmalta/Trabalho-de-POO-2026.2 · branch dudu · commit 79e4d7f · verificação de 30/10/2026
Peso de um item 'Parcial' | 50% | Premissa: um item parcial vale meio item feito (editável).
Etapa | Total de itens | Feito | Parcial | Faltando | % concluído
Etapa 1 – Classes | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
Etapa 3 – Abstração e exceções | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
Etapa 4 – Padrão de projeto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0%
TOTAL | 24 | 22 | 0 | 2 | 91.67%
Bugs pendentes | 0
Bugs resolvidos | 17
Bugs adiados (decisão da equipe) | 1
Ressalvas em aberto | 6
Passos do plano concluídos | 6 de 10
Verificação (30/10/2026)
• Código da dudu compila e o Main roda sem erro; verificador Req.java: 45 requisitos testados, 45 passam (valores informados do relatório da execução).
• Auditoria por reflexão nas 13 classes: atributos private, métodos public e get/set completos.
• Etapas 1, 2 e 3 completas. Falta a Etapa 4 (padrão de projeto e apresentação), que a equipe fará depois.
• Ver a aba Ressalvas: horário passado (marcação manual), catálogo de filmes não ligado às sessões, compra sem bilhete e datas inconsistentes nos slides.

## Checklist
Checklist por etapa – Projeto Cinema (POO)
Base: branch dudu, commit 79e4d7f (30/10/2026). Status editável por lista (Feito / Parcial / Faltando). Evidência = auditoria por reflexão + verificador Req.java (45/45) + execução do Main.
Etapa | Item exigido (slides do professor) | Status | Onde está / evidência | Responsável
Etapa 1 – Classes | Classes Usuario, Sala, Sessao, Filme, Bilhete e Compra: construtores, get/set, atributos private e métodos public | Feito | Auditoria por reflexão nas 13 classes: nenhum atributo fora de private, nenhum método fora de public, nenhum get/set faltando.
Etapa 1 – Classes | Matriz de cadeiras 10x15 e sala com lista fixa de sessões (horário vazio = null e não aparece) | Feito | Sessao: boolean[10][15]. Sala: 7 horários (08h–22h), como no exemplo do slide.
Etapa 1 – Classes | Compra de um bilhete com escolha de poltrona livre | Feito | Compra.comprarBilhete + Sessao.reservarCadeira; Sessao.exibirMapa mostra as livres.
Etapa 1 – Classes | Compra de vários bilhetes com sugestão de cadeiras juntas | Feito | Sessao.sugerirCadeiras + Compra.comprarVariosBilhetes; Compra.comprarBilhetes (tudo ou nada) para confirmar a sugestão.
Etapa 1 – Classes | Usuário realizar, alterar e cancelar compra | Feito | Usuario.realizarCompra/alterarCompra/cancelarCompra; cancelar libera as cadeiras e esvazia a Compra.
Etapa 1 – Classes | Usuário busca as sessões em cada sala (filme + horário) | Feito | Sala.exibirSessoesDisponiveis (sessões nulas não aparecem).
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Enum de produtos (5 ou 6), com nome (String) e valor (double), integrado à Compra | Feito | Produtos: PIPOCA, NACHOS, REFRIGERANTE, CACHORRO_QUENTE, AGUA.
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Enum CupomPromocional com 3 cupons e seus descontos | Feito | BEMVINDO10 (10%), QUARTAPROMOCIONAL (30%), PRIORITARIO (20%).
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Enum de salas: tipo e multiplicador (Comum 1.0, 3D 1.2, XD 1.3, XD/3D 1.4) | Feito | TipoSala; valor do bilhete = valor do filme x multiplicador (testado nos 4 tipos).
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Estudante (herda de Usuario) paga metade do bilhete | Feito | Estudante.calcularValorBilhete (R$ 20,00 -> R$ 10,00).
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Critico (herda de Usuario) com 'origem', bilhete sempre zero; Filme com nota, quantidade_criticos e vetor critica[100] | Feito | Critico.origem private; Filme: nota (double), quantidade_criticos (int), critica[100].
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Classe Critica (nome, origem, mensagem), atribuirNota (média, 0 a 10) e atribuirCritica (grava no fim do vetor) | Feito | Critico.atribuirNota/atribuirCritica; nota 9 e 7 -> média 8.0 com 2 críticos.
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Sobrecarga dos 2 métodos de compra com CupomPromocional | Feito | comprarBilhete(..., cupom) e comprarProduto(produto, cupom); desconto aplicado (20 -> 18; 10 -> 9).
Etapa 2 – Herança e sobrescrita | Fluxo de compra: escolha da sala, depois filme/sessão (horário) | Feito | Demonstrado no Main.
Etapa 3 – Abstração e exceções | VendasException – poltrona já selecionada | Feito | Sessao.reservarCadeira lança VendasException (testado).
Etapa 3 – Abstração e exceções | VendasException – horário do filme já passou | Feito | Sessao.horarioPassado (marcação manual). Ver aba Ressalvas, item 1.
Etapa 3 – Abstração e exceções | VendasException – filme fora de cartaz | Feito | Filme.emCartaz; Compra.validarSessao (testado).
Etapa 3 – Abstração e exceções | Classe abstrata Base (nome, idade, email; abstratos adicionarUsuario e alterarUsuario) | Feito | Base.java.
Etapa 3 – Abstração e exceções | Funcionario concreto (salário; implementa os abstratos e a interface de filmes) | Feito | Funcionario altera dados no Repositorio (em memória); testado inclusão, alteração e exclusão.
Etapa 3 – Abstração e exceções | Administrador concreto (salário e ID; excluir usuário; gerência de filmes) | Feito | Administrador.excluirUsuario e gerência de filmes; grava a cada alteração.
Etapa 3 – Abstração e exceções | Interface de gerência de filmes (incluir, excluir, alterar) | Feito | Interfaces.GerenciaFilmes.
Etapa 3 – Abstração e exceções | Persistência de usuários e filmes sob responsabilidade do administrador | Feito | Persistencia.Repositorio (arquivos .txt): salva e recarrega tipo, origem, emCartaz, nota e críticas.
Etapa 4 – Padrão de projeto | Escolher e aplicar padrão de projeto, com justificativa | Faltando | A cargo da equipe. Candidato natural: Repositorio (hoje recebido por construtor).
Etapa 4 – Padrão de projeto | Apresentação: 8 min + 10 min de perguntas | Faltando | Preparar slides e roteiro.

## Bugs
Problemas encontrados e correções
Status editável (Pendente / Resolvido / Adiado). Itens 1–9: análise de 26/10. Itens 10–18: análise de 28/10, resolvidos no commit 79e4d7f.
# | Arquivo | Problema | Correção | Status | Resolvido em | Responsável
1 | Sala.java – exibirSessoesDisponiveis | Imprimia Filme@hash em vez do nome do filme. | Usar getFilme().getNome(). | Resolvido | 86510c6
2 | Critico.java – calcularValorBilhete | '0 / super...' dava NaN se o valor fosse 0. | Retornar 0. | Resolvido | a6c9caf
3 | Critica / Critico | atribuirNota e atribuirCritica estavam na classe errada. | Mover para Critico. | Resolvido | a6c9caf
4 | Critico.java – origem | Atributo sem private. | private + get/set. | Resolvido | a6c9caf
5 | Enums/Cupons | O enunciado pede o nome CupomPromocional. | Renomear enum. | Resolvido | 96ef1ce
6 | Usuario.java – numerocartao | Tipo int estourava com 16 dígitos. | Usar String. | Resolvido | 86510c6
7 | Usuario.java – compra | Atributo não era preenchido. | Métodos realizar/alterar/cancelar compra no Usuario. | Resolvido | 971e9a4
8 | Repositório – .gitignore | out/ e .idea/ estavam versionados. | Criar .gitignore e remover do versionamento. | Resolvido | 3124a50
9 | Branches – main | A main ficou atrás da dudu (19 commits). | Decisão da equipe: main só recebe a versão final, depois da Etapa 4. | Adiado | —
10 | Funcionario.java | Os 5 métodos só imprimiam 'lógica pendente'. | Implementar usando o Repositorio. | Resolvido | 79e4d7f
11 | Administrador.java | Persistência só de escrita: nada era lido de volta. | Repositorio com carregar() e salvar(). | Resolvido | 79e4d7f
12 | Persistência (usuários e filmes) | Duplicava CPF; perdia tipo e origem do usuário e emCartaz, nota e críticas do filme; ';' na sinopse quebrava o arquivo. | Repositorio valida chave única, grava tipo, origem, emCartaz, nota e críticas e protege o ';'. | Resolvido | 79e4d7f
13 | Sessao.java | Faltava getCadeiras() e não havia como ver as cadeiras livres. | getCadeiras(), isCadeiraValida, isCadeiraLivre e exibirMapa(). | Resolvido | 79e4d7f
14 | Usuario.java – cancelar/alterar | Compra cancelada continuava listando bilhetes; alterarCompra com a mesma compra liberava cadeiras e mantinha os bilhetes. | cancelarCompra esvazia a Compra; alterarCompra recusa a mesma compra. | Resolvido | 79e4d7f
15 | Compra.java – valor do bilhete | O cast (float) perdia precisão. | Usar double. | Resolvido | 79e4d7f
16 | Sala.java | Grade com 5 horários; o exemplo do slide tem 7 (08h–22h). | Sala com 7 horários. | Resolvido | 79e4d7f
17 | Sala.obterHorario / Compra.validarSessao | Métodos private; o enunciado exige métodos public. | Tornar public. | Resolvido | 79e4d7f
18 | Main.java | Só demonstrava parte dos requisitos. | Demonstrar vários bilhetes, alterar, cancelar, 3 erros e persistência. | Resolvido | 79e4d7f

## Ressalvas
Ressalvas e pontos de atenção
Nada aqui impede o cumprimento dos slides das Etapas 1 a 3, mas convém decidir ou confirmar com o professor.
# | Ressalva | Impacto | Recomendação | Situação | Responsável
1 | Horário passado: o erro depende de uma marcação manual (Sessao.setHorarioPassado). Nada compara com a hora atual. | O slide da Etapa 1 manda não comparar com a hora atual, mas a Etapa 3 exige o erro de horário. Leitura ambígua. | Confirmar com o professor. Se ele esperar comparação real, ligar a sessão a uma hora de início. | Em aberto
2 | O catálogo de filmes do Repositorio não está ligado às Sessao/Sala. | Excluir um filme no administrador não tira a sessão do ar; isso só acontece por Filme.setEmCartaz(false). | Sem requisito a respeito. Estar pronto para explicar na apresentação. | Em aberto
3 | Slide da Etapa 1: a compra 'deve ter um ou mais bilhetes', mas Compra pode existir só com produtos ou vazia. | Não há validação que exija pelo menos 1 bilhete. | Decidir: manter assim (o resumo mostra 'nenhum ingresso') ou exigir 1 bilhete antes de produtos. | Em aberto
4 | Datas dos slides inconsistentes: capas com 08-2026, 06-2026 e xx-05-2026; calendários com 10/03, 27/03 e 24/04 de 2026; repositório com commits de set e out/2026. | Prazos reais desconhecidos. | Confirmar prazos de cada entrega com o professor. | Em aberto
5 | Peso e avaliação: os slides citam 30% para a Etapa 1 e dizem que as entregas 1 e 2 contam para o primeiro GQ; o slide da Etapa 4 diz que as 4 entregas somarão, mas a frase está cortada. | Critérios de nota não estão completos nos slides. | Confirmar com o professor como cada etapa é avaliada. | Em aberto
6 | Dados sensíveis (senha, número e código do cartão) gravados em texto puro nos arquivos .txt. | Aceitável para trabalho acadêmico; inadequado em sistema real. | Citar como limitação conhecida na apresentação. | Aceito
7 | Persistência cobre usuários, filmes e críticas. Compras, bilhetes e cadeiras ocupadas não são gravados. | O enunciado pede persistência só de usuário e filme. | Nenhuma, salvo se o professor pedir mais. | Aceito
8 | Funcionario altera os dados em memória; só o Administrador grava em arquivo. | Segue o slide: o administrador é responsável pela persistência. | Mostrar na demonstração: o funcionário inclui e o administrador salva. | Aceito
9 | Sugestão de cadeiras: primeiro bloco livre na mesma fileira (de A para J), no máximo 15 cadeiras. Acima disso lança VendasException. | Não escolhe o centro da sala. | Se quiserem, preferir blocos perto do centro. | Aceito
10 | A main está atrás da dudu (19 commits) por decisão da equipe. As branches guilherme e darwin estão contidas na dudu e obsoletas. | Quem baixar a main pega a Etapa 1 inicial. | Fazer o merge dudu -> main só no final. Depois, apagar guilherme e darwin. | Decidido
11 | Os métodos auxiliares private do Repositorio (limpar, serializar, lerUsuario, lerFilme) estão fora das classes listadas no enunciado. | A regra 'métodos public' vale para as classes do enunciado. | Se quiserem seguir a regra literalmente, tornar public. | Aceito
12 | Os testes (Req.java) refletem a leitura dos slides por quem os escreveu e não substituem o critério do professor. | Risco residual de interpretação diferente. | Rodar uma demonstração completa antes da entrega. | Em aberto

## Plano
Plano do projeto
Marque Sim/Não em Concluído. Responsável e Prazo são editáveis (prazos reais a confirmar com o professor).
Passo | Tarefa | Detalhes | Concluído? | Responsável | Prazo
1 | Criar .gitignore e limpar o repositório | out/ e .idea/ fora do versionamento (commit 3124a50). | Sim
2 | Corrigir os bugs da primeira análise | Exibir sessões, cartão como String, nota como double (commits 86510c6 e a6c9caf). | Sim
3 | Fechar a Etapa 2 | Sobrecarga com cupom, Critico, CupomPromocional (commits 96ef1ce a 2e83397). | Sim
4 | Fechar a Etapa 1 | Sugestão de cadeiras, realizar/alterar/cancelar compra, getters e setters (commit 971e9a4 e 79e4d7f). | Sim
5 | Etapa 3 – Exceções | VendasException com 3 erros (commit 51570d2). | Sim
6 | Etapa 3 – Hierarquia e persistência | Base, Funcionario, Administrador, interface e Repositorio (commits 7c73165, 69709a7 e 79e4d7f). | Sim
7 | Confirmar dúvidas com o professor | Horário passado, exigência de 1 bilhete por compra, prazos e pesos (aba Ressalvas). | Não
8 | Etapa 4 – Padrão de projeto | Escolher o padrão, aplicar e escrever a justificativa. | Não
9 | Etapa 4 – Apresentação | 8 minutos de apresentação + 10 de perguntas. | Não
10 | Merge final dudu -> main | Somente depois da Etapa 4 pronta; depois apagar guilherme e darwin. | Não

## Branches
Situação das branches (30/10/2026)
Branch | Último commit | Situação | Ação recomendada
dudu | 79e4d7f (30/10) | Branch de integração: Etapas 1 a 3 completas. | Continuar a Etapa 4 a partir dela.
main | e21b74a (21/09) | 19 commits atrás da dudu, por decisão da equipe. | Receber a dudu só no final.
guilherme | 0345ef5 (24/09) | Contida na dudu (13 commits atrás). | Pode ser apagada depois do merge final.
darwin | e54f221 (24/09) | Contida na dudu (14 commits atrás). | Pode ser apagada depois do merge final.

## Histórico
Histórico de commits relevantes (branch dudu)
Data | Commit | Autor | O que mudou
17–24/09 | e61a9c4 … 0345ef5 | Darwin e Guilherme | Esqueleto da Etapa 1, enums, Critico/Critica, vetor de críticas.
27/10 | 3124a50 | Eduardo Malta | .gitignore; remove out/ e .idea/.
27/10 | 34b4a6f, 86510c6 | Eduardo Malta | Corrige exibir sessões, cartão como String, nota como double.
27/10 | 96ef1ce | Eduardo Malta | Renomeia Cupons para CupomPromocional.
27/10 | a6c9caf | Eduardo Malta | Move atribuirNota/atribuirCritica para Critico; origem private.
27/10 | b141cfe | Eduardo Malta | Sobrecarga de comprarProduto com cupom.
27/10 | 2e83397 | Eduardo Malta | Testes da Etapa 2 no Main.
28/10 | 971e9a4 | Eduardo Malta | Etapa 1: sugestão de cadeiras, métodos de compra no Usuario, getters/setters.
28/10 | 7c73165 | Eduardo Malta | Etapa 3: Base, Administrador, Funcionario e interface GerenciaFilmes.
28/10 | 69709a7 | Eduardo Malta | Etapa 3: herança e persistência em txt.
28/10 | 51570d2 | Eduardo Malta | Etapa 3: VendasException e bloqueio de compras inválidas.
28/10 | 3b880ee | Eduardo Malta | horarioPassado passa a private.
30/10 | 79e4d7f | Eduardo Malta | Etapas 1–3: correções e persistência via Repositorio (45/45 no verificador).